РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация

сельского поселения

Муханово

муниципального района

Кинель-Черкасский

Самарской области

446328, с. Муханово,

ул. Школьная 1В. Тел. 2-33-48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021 № 55

О подготовке проекта изменений в Генеральный план

сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее – проект изменений в Генеральный план), утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 
от 11.12.2013 № 16-3 (в редакции – решение Собрания представителей сельского поселения Муханово от 6-2 от 30.12.2020 г.).

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

- Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по проекту изменений в Генеральный план в течении 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления по адресу: 446328, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Муханово, ул. Школьная, д. 1В, либо по адресу электронной почты: Adm.muxanovo.ru@yandex.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Мухановские вести» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» по адресу http://mukhanovo.kinel-cherkassy.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Муханово                     					               В. А. Золотийчук

Приложение № 1

к постановлению Администрации сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

от « 18 » июня 2021 года № 55

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

(далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по контракту | До 01.07.2021 |
| 2. | Размещение изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | До 09.07.2021 |
| 3. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | До 09.09.2021 |
| 4. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | До 01.09.2021 |
| 5. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний | Исполнитель по контракту | До 17.09.2021 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | До 24.09.2021 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |