РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация

сельского поселения

Муханово

муниципального района

Кинель-Черкасский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01. 2020г.№  5

«О подготовке проекта внесения изменений в

Генеральный план сельского  поселения

Муханово муниципального района

Кинель-Черкасский Самарской области,

утвержденный решением Собрания представителей

сельского поселения Муханово муниципального района

Кинель-Черкасский Самарской области от 11.12.2013г. №16-3»

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского  поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского  поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского  поселения Муханово 11.12.2013г. №16-3 (далее – проект изменений в Генеральный план), в части изменения границы населенного пункта или границ населенных пунктов с целью исключения их пересечения с границами земельных участков, границами муниципальных образований, границами территориальных зон, иных препятствий для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке  проекта изменений в Генеральный план в согласно  приложению  1 к настоящему постановлению.

- Предложения заинтересованных лиц, связанные с пересечением границ земельных участков с границей населенного пункта, принимаются в срок до 01 июня 2020 года по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район с. Муханово, ул. Школьная д.1В, либо по адресу электронной почты  adm.muxanovo.ru@yandex.ru.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Мухановские вести» и на официальном сайте администрации http://mukhanovo.kinel-cherkassy.ru/;

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Муханово                                     В.А.Золотийчук

Приложение № 1

к постановлению Администрации сельского  поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

от «31» января 2020 года №  5

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского  поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по контракту | До 28.07.2020 |
| 2. | Размещение изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | До 01.08.2020 |
| 3. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | До 02.11.2020 |
| 4. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | До 30.10.2020 |
| 5. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний | Исполнитель по контракту | До 04.11.2020 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | До 07.11.2020 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |