[Об утверждения перечня главных

администраторов источников

| Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Муханово при прохождении весеннего половодья 2023 года |  |
| --- | --- |

В целях реализации Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также своевременного обеспечения безопасности населения в период ледохода и весенне-летних паводков, предотвращения и минимизации материального ущерба, администрация сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области при прохождении весеннего паводка в 2023 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области организовать работу по выполнению плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области при прохождении весеннего паводка в 2023 году.

3. Представлять в отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильным дорогам Администрации Кинель-Черкасского района Самарской области информацию о выполненных мероприятиях еженедельно до окончания весеннего половодья 2023 года.

4. Координацию действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем 2023 года, возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мухановские вести» и разместить на официальном сайте сельского поселения Муханово муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Муханово

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области                                                                           В.А.Золотийчук

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Муханово муниципального

района Кинель-Черкасский Самарской области

от 22.03.2023г. № 27

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

на территории сельского поселения Муханово, при прохождении весеннего  половодья 2023 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок | Ответственный/номер телефона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления по планированию и подготовке к безаварийному пропуску половодья | до 01.04.2023 | Глава сельского поселения Муханово Золотийчук В.А. 8(846)6023340 |
| 2. | Разработка планов противопаводковых мероприятий, проведение заседаний противопаводковой комиссии в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья | до 01.04.2023 | Председатель противопаводковой комиссии сельского поселения Муханово Золотийчук В.А. 8(846)6023340 |
| 3. | Подготовка и доведение памяток населению по подготовке и безаварийному пропуску половодья | до 10.04.2023 | Глава сельского поселения Муханово Золотийчук В.А. 8(846)6023340 Инспектор ВУС Кривопалова Л.А. 8(846)6023348 |
| 4. | Уточнение зон возможного затопления территорий (на основе прогнозов и фактических данных) | По мере подготовки прогнозов | Глава сельского поселения Муханово Золотийчук В.А. 8(846)6023340 |
| 5. | Обеспечение своевременного проведения комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на паводкоопасных территориях, с привлечением, в установленном порядке, сил и средств | Постоянно | Глава сельского поселения Муханово Золотийчук В.А. 8(846)6023340 |
| 6. | Организация постоянного информирования противопаводковой комиссии района о проводимых противопаводковых мероприятиях (защита наиболее важных объектов, жилых домов, коммуникаций) | Постоянно | Глава сельского поселения Муханово Золотийчук В.А. 8(846)6023340 |
| 7. | Организация оповещения населения через средства массовой информации о прохождении половодья | Постоянно | Глава сельского поселения Муханово Золотийчук В.А. 8(846)6023340, МКУ ЕДДС Кинель-Черкасского района 88466047888, отдел ГО и ЧС 88466046298 |
| 8. | Обеспечение безопасности населения, подготовка к возможной эвакуации, организации медицинской помощи жизнеобеспечения, создание необходимых запасов продовольствия, медикаментов, кормов и фуража для скота | Период весеннего половодья | Глава сельского поселения Муханово Золотийчук В.А. 8(846)6023340 ИП «У веселого морячка», ИП «Николь» ООО СХП «Хвалынское ФАП с. Муханово Максимова Г.Э.88466023357 |
| 9. | Планирование комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, острыми кишечными инфекциями | до 01.04.2023 | ФАП с. Муханово Максимова Г.Э. 88466023357 |
| 10. | Организация дежурства должностных лиц и организаций | С началом половодья | Глава сельского поселения Муханово Золотийчук В.А. 8(846)6023340 Директор КДЦ Угарова Н.В. Директор ГБОУ ООШ с. Муханово Харьков Г.Ю. |
| 11. | Организация работы оперативных групп противопаводковой комиссии | Период весеннего половодья | Председатель противопаводковой комиссии сельского поселения Муханово Золотийчук В.А. 8(846)6023340 |
| 12. | Осуществление мероприятий, направленных на предотвращение или уменьшение негативных последствий наводнений (затоплений) | Постоянно | Глава сельского поселения Муханово Золотийчук В.А. 8(846)6023340 |
| 13. | Выполнение работ по увеличению пропускной способности и регулированию стока воды ГТС | Период весеннего половодья | Глава сельского поселения Муханово Золотийчук В.А. 8(846)6023340 |

# Text boxes

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация

сельского поселения

Муханово

муниципального района

Кинель-Черкасский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2023 № 27

с. Муханово

2-3 инт